## Feuil1
Nom: RAMALALAHARISON Tokiniaina
ETU:002180
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Conception/création affichage template | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Conception | Conception/création tables et view | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
| Authentification utilisateur (login) | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
|  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Client | Liste des types de maisons | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 5 | 10 | 0 | 100% | x
Client | Liste des finitions | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 10 | 15 | 0 | 100%
Client | Création demande devis | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 15 | 20 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Liste demande devis client | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 15 | 20 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Client | Détails de devis | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Client | Exportation pdf détails devis | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 120 | 180 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 15 | 60 | 0 | 100%
Client | Payement devis du client | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client |  | Métier | 20 | 25 | 0 | 100%
Client |  | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration | liste des devis en cours | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration | Liste des travaux a effectue | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration | tableau de bord, Le montant total des devis | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration | Histogramme des montant des devis par mois et année | Affichage | 15 | 20 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration | Pourcentage payement effectué | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 10 | 10 | 0 | 100%
Administration | tableau de bord, Le montant total de paiement effectué | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration | CRUD type de travaux | Affichage | 7 | 10 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 5 | 7 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration | CRUD finition | Affichage | 7 | 10 | 0 | 100%
Administration |  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
Administration |  | Métier | 12 | 12 | 0 | 100%
| validation AJAX lors du paiement | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
|  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Métier | 10 | 15 | 0 | 100%
| Importation CSV travaux_maison et devis | Affichage | 10 | 30 | 0 | 100%
|  | Base de données | 10 | 15 | 0 | 100%
|  | Métier | 120 | 120 | 0 | 100%
| Importation CSV payement | Affichage | 10 | 1 | 9 | 10%
|  | Base de données | 15 | 0 | 15 | 0%
|  | Métier | 120 | 60 | 60 | 50%
| Bouton Reinitialisation de la base | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Base de données | 5 | 5 | 0 | 100%
|  | Métier | 7 | 10 | 0 | 100%
|  |  | 1028 | 1135 |  | 96.13%