## Feuil1
Nom: RAMALALAHARISON Tokiniaina
ETU:002180
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Conception/création affichage template | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Conception | Conception/création tables et view | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
| Authentification utilisateur (login) | Affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
| Authentification utilisateur (login) | Métier | 15 | 15 | 0 | 100%
| Authentification utilisateur (login) | Base de données | 10 | 10 | 0 | 100%
Client | Liste des types de maisons | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Client | Liste des types de maisons | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Client | Liste des types de maisons | Base de données | 15 | 10 | 0 | 100% | x
Client | Liste des finitions | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Liste des finitions | Métier | 20 | 35 | 0 | 100%
Client | Liste des finitions | Base de données | 15 | 10 | 0 | 100%
Client | Création demande devis | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Création demande devis | Métier | 20 | 25 | 0 | 100%
Client | Création demande devis | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Liste demande devis client | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Client | Liste demande devis client | Métier | 15 | 10 | 0 | 100%
Client | Liste demande devis client | Base de données | 15 | 10 | 0 | 100%
Client | Détails de devis | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Détails de devis | Métier | 30 | 25 | 0 | 100%
Client | Détails de devis | Base de données | 15 | 20 | 0 | 100%
Client | Exportation pdf détails devis | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Exportation pdf détails devis | Métier | 30 | 45 | 0 | 100%
Client | Exportation pdf détails devis | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Payement devis du client | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Client | Payement devis du client | Métier | 20 | 15 | 0 | 100%
Client | Payement devis du client | Base de données | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration | Validation argent dans le porte-feuille du client | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration | Validation argent dans le porte-feuille du client | Métier | 30 | 30 | 0 | 100%
Administration | Validation argent dans le porte-feuille du client | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration | Stock des produits | Affichage | 15 | 10 | 0 | 100%
Administration | Stock des produits | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration | Stock des produits | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
Administration | Conception/création affichage template | Affichage | 45 | 60 | 0 | 100%
Administration | Conception/création tables et view | Base de données | 45 | 60 | 0 | 100%
Administration | Gestion de recettes (ajout recette) | Affichage | 20 | 15 | 0 | 100%
Administration | Gestion de recettes (ajout recette) | Base de données | 30 | 30 | 0 | 100%
Administration | Gestion de recettes (ajout recette) | Métier | 20 | 20 | 0 | 100%
Client | Affichage des recettes | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Affichage des recettes | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
Client | Affichage des recettes | Métier | 15 | 20 | 0 | 100%
Client | Fiche des recettes | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Client | Fiche des recettes | Base de données | 20 | 20 | 0 | 100%
Client | Fiche des recettes | Métier | 15 | 20 | -5 | 133.3%
Client | Ajout des produits dans le panier (panier coté base) | Affichage | 30 | 15 | 0 | 100%
Client | Ajout des produits dans le panier (panier coté base) | Base de données | 60 | 65 | 0 | 100%
Client | Ajout des produits dans le panier (panier coté base) | Métier | 45 | 65 | 0 | 100%
Client | Ajout des recettes dans le panier (avec conditionnement) | Affichage | 30 | 45 | 0 | 100%
Client | Ajout des recettes dans le panier (avec conditionnement) | Base de données | 60 | 75 | 0 | 100%
Client | Ajout des recettes dans le panier (avec conditionnement) | Métier | 45 | 75 | 0 | 100%
Administration | Statistiques de vente produit | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration | Statistiques de vente produit | Base de données | 30 | 25 | 0 | 100%
Administration | Statistiques de vente produit | Métier | 30 | 25 | 0 | 100%
Administration | Statistiques de vente recette | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Administration | Statistiques de vente recette | Base de données | 30 | 30 | 0 | 100%
Administration | Statistiques de vente recette | Métier | 15 | 20 | -5 | 133.3%
Client | Paiement panier | Affichage | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Paiement panier | Base de données | 30 | 0 | 30 | 0%
Client | Paiement panier | Métier | 30 | 0 | 30 | 0%
|  |  | 1310 | 1310 | 80 | 94.24%